## YAPI TEKNİK
Talep Eden Birim | İlgili Kişi | Talep Tarih | Talep Barkod | Sipariş Tarih | Sipariş Barkod | Konu | Açıklama | Talep Durum | Fatura | Tedarikçi Adı
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 45946 | 241342 | 0 | 0 | Heat Pump Chiller Kompresör Değişimi | Onay Beklenıyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 45967 | 243305 | 0 | 0 | A1 Blok Aydınlıklar İzalasyon Yapımı ,Kırılan Asansör Aynaları HK | Aynalar değişti. İzolasyon ise yağmursuz bir zamanda yapılacak. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 45967 | 243307 | 0 | 0 | Yemekhane Yağ Tankı İçin Manuel Yağ Alma Yapısı Hk | 1 Teklif var 2 teklif daha arnaıyor. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 45985 | 244930 | 0 | 0 | Lavabo Malzemeleri Yedek Parça İhtiyaçları Hk | Malzemeler temin edildi. 70 adet conta 4-6 hafta terminli | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 45993 | 245388 | 0 | 0 | A Blok Kapı Menteşelerinin Değiştirilmesi Hk | Sipariş verildi. Menteşeler temin edilince firma değişime başlayacak | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 45993 | 245278 | 0 | 0 | Yağmur Suyu Deniz Bağlantısı Gideri Temizliği | ARAŞTIRILIYOR | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Merih AVCI | 45995 | 245418 | 0 | 0 | Absorbsiyonlu Chiller Alımı Hk | İHALE YAPILDI FİRMA SEÇİMİ YAPILDI | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46006 | 246514 | 0 | 0 | Rektölük Katı Perde Onarımları | BEKLEMEDE | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46014 | 247178 | 0 | 0 | Su Depsu Temizliklerinin Yapılması Hk | Anti Haşare İlaçlama ve Su Deposu Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. firmasından 57.000 TL + KDV İLE SİPARİŞ VERİLDİ. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46014 | 247170 | 0 | 0 | Demir İşleri Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46014 | 247168 | 0 | 0 | Karot Kesimi Yapılması Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46006 | 246147 | 0 | 0 | Trafo ve Orta Gerilim Hücre Bakımları | Toreks'e iş verildi | Açık | Bekliyor | TOREKS ENERJİ
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46014 | 246651 | 0 | 0 | Orta Gerilim Hücresi Dış Buton Talebi | Sipariş verildi. İş trafo bakımları ile birlikte yapılacak. | Açık | Bekliyor | TOREKS ENERJİ
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Merih AVCI | 46020 | 247605 | 0 | 0 | Deniz Kampüsü Atatürk Büstü Yapılması Hk | TASARIM SUNUMU YAPILDI , ONAY BEKLENİYOR | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46020 | 247615 | 0 | 0 | Hazırlık Kampüsü Aydınlatma İşlemi Hk | Çizim bekleniyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46020 | 247569 | 0 | 0 | Laboratuvarlara Kart Okuma Sistemi Kurulumu | Sipariş Geçildi. İşlem bekleniyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46021 | 247681 | 0 | 0 | Otomatik Kayar Kapılarım Bakım Sözleşmesinin Yenilenmesi Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46027 | 247860 | 0 | 0 | Yemekhane Kazan Yıkama Odası Zemin Çalışması | Firmalar yerinde keşif için davet edildi - / Gülsüm hnma devrettim.-cem | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46028 | 248036 | 0 | 0 | Beton Döküm İşleri Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46030 | 248133 | 0 | 0 | Sosyal Tesis Sürgülü Cam Çalışması | Sipariş Geçildi. İşlem bekleniyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46030 | 248143 | 0 | 0 | Yangın Eğitim Alanı Konteynır Çatı Onarımları | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46030 | 248122 | 0 | 0 | Panel Çit Yapımı Hk | 1 teklif var. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46030 | 247752 | 0 | 0 | Havuz Suyu Dozajlama Pompası İhtiyaçları Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46030 | 247741 | 0 | 0 | Acil Anons Kart Arızası Hk | Onay bekliyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46035 | 248295 | 0 | 0 | Hava Perdesi Onarım ve İhtiyaçları Hk | Servis onayı verildi | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46035 | 248297 | 0 | 0 | Projektör Alımı Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Sultan MERİÇ | 46037 | 248321 | 0 | 0 | Tıbbi Atık Sözleşmesinin Yenilenmesi | Yapı Teknik Müd. tarafından . Mali İşler Müd. ödeme yaptırılmış. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46037 | 248519 | 0 | 0 | Konferans Salonu Parça Üretimi | Sipariş verildi | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46044 | 248872 | 0 | 0 | Demir ve Kaynak İşleri Hk | Kaynak için ayrıca talep oluşacak. | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46044 | 248693 | 0 | 0 | Konferans Salonu Tavanları Onarımları | analiz edilmesi gerkmektedir. / firmalar cagırılacak | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46044 | 249137 | 0 | 0 | Yangın Sistemleri Periyodik Bakım Hizmet Alımı | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46045 | 249220 | 0 | 0 | Hazırlık Kampüs Pompa Alım İhtiyacı Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46059 | 250032 | 0 | 0 | Yangın Uygunsuzlukları İçin Şartname Hazırlanması | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46059 | 249937 | 0 | 0 | Arşiv Çalışması Hk | Yazısı yazıldı/ onay alındı. Bayram sonrasında işlemler baslıyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46064 | 250878 | 0 | 0 | Kompresör Bakımları Hk | İLGİLENİLİYOR | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46064 | 250804 | 0 | 0 | Masif Parke Değişimleri | BİR MARANGOZ GELDİ, KEŞİFTE | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46064 | 250886 | 0 | 0 | Sürkülasyon Pompası Alımıve Klima Santreli Tabur Motoru Tamiri | Sirkülasyon pompası teslim edildi | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 249763 | 0 | 0 | Demirbaş Malzeme Alımı Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 250823 | 0 | 0 | Peyzaj İçin Alev Çalısı Alımı | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 249764 | 0 | 0 | Sarf Malzeme Alımı Hk | Pratis | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 250865 | 0 | 0 | Hazırlık Kampüsü Çevre Duvar Çalışması | Teklifleri toplandı. Komisyon toplantısı yapılacak | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 249918 | 0 | 0 | Asansör Acil Kurtarma Sistemi İçin Kablo Alımı | Pratis | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 249922 | 0 | 0 | Aydınlatma Otomasyon Malzeme Alımı | PRATİS | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 251492 | 0 | 0 | Öğrenci Evi Ek Priz İmalatı Malzeme Alımı | Yazısı yazıldı | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46072 | 251100 | 0 | 0 | Hazırlık Kampüs Turnike Bakımlarının Yapılması | ÖDEME YAPILDI | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46072 | 251590 | 0 | 0 | Fittings Malzeme Alımı | Pratis | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46087 | 252986 | 0 | 0 | Jeneratör Yıllık Bakım Teklifi | TEKLİF AŞAMASINDA | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46087 | 252923 | 0 | 0 | Peyzaj Malzeme Alımı | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46092 | 253291 | 0 | 0 | Kapı Malzeme Alım Hk | Pratis | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46092 | 252832 | 0 | 0 | Sarf Malzeme Alımı | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46078 | 251707 | 0 | 0 | Kapalı Devre Kimyasal Alımı Hk | Ürün Özellikleri bekleniyor / talep detay eksik/ YT bilgi talebi | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46078 | 251679 | 0 | 0 | Arızalı Pompa Onarımları Hk | 1 firma fiyatı mevcut. 2 firmadan daha bekleniyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46084 | 250711 | 0 | 0 | Klima Santral Malzemeleri Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46084 | 252433 | 0 | 0 | Zemin Kauçuk Malzeme Alımı | YENİ TALEP | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46084 | 252349 | 0 | 0 | UPS Bakım Sözleşmesi Yenilenmesi Hk | Rektörlük Onayı bekliyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 252398 | 0 | 0 | UPS Bakım Sözleşmesi Yenilenmesi Hk | Mükerrer/Tekniğe sor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 252394 | 0 | 0 | Motorlu Vana Alımı Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 252789 | 0 | 0 | Asansör Kabini Kaset Değişimi Hk | Rektörlük Onayı bekliyor | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46097 | 252817 | 0 | 0 | Asansör Kabiniçi Kırık Aynaların Yenilenmesi | ERSAN DAN YAPTIRILACAK | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 253055 | 0 | 0 | Kapalı Spor Salonu Levha Tadilatları Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46097 | 253274 | 0 | 0 | Demirbaş Malzeme Alımı Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Sultan MERİÇ | 46097 | 253420 | 0 | 0 | Personel Yazlık Kıyafet Alımı | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Gülsüm YILDIRIM | 46097 | 253618 | 0 | 0 | Güvenlik Alanı Isıtıcı Talebi Hk | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 253489 | 0 | 0 | Klima Santrali Vantratör Motoru Tamiri | 0 | Açık | 0 | 0
Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü | Cem TUR | 46097 | 253434 | 0 | 0 | Yeşil Atık Alımı | 0 | Açık | 0 | 0